## Sheet1
次期○○○○システム更改ガントチャート | [39 empty] | 2020/10/19 作成
現行○○○○システム：R5/7/31契約終了 |  |  | R3年度 | [11 empty] | R4年度 | [11 empty] | R5年度 | [11 empty] | R6年度
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
フェーズ１(企画立案)
| 1-1 | 全体スケジュールの作成(当初・概要版)
| 1-2 | 参考価格調査
| 1-3 | 他市事例収集・ベンダーヒアリング
| 1-4 | 選定方針の決定 (RFIの実施・RFPの実施) | bar: R3年度 5月
フェーズ２(事業費の算定)
| 2-1 | 現状の課題・要求する機能の洗い出し (業務フロー・機能一覧の作成)
| 2-2 | RFI(情報提供依頼）の書類作成
| 2-3 | RFI(情報提供依頼）の発行
| 2-4 | 概算見積による事業費の積算
| 2-5 | 予算要求(R5年度当初債務負担設定)
フェーズ３(パッケージ選定)
| 3-1 | 選定～運用開始までのスケジュール作成
| 3-2 | RFP(提案依頼)の書類作成
| 3-3 | RFP(提案依頼)の発行
| 3-4 | 提案者のプレゼンと選定委員会
| 3-5 | 採択された提案内容と見積額の精査
フェーズ４(契約手続)
| 4-1 | 入札仕様書の作成
| 4-2 | 予定価格の決定(市長決裁) | bar: R4年度 7月
| 4-3 | 入札(システムのリース)
| 4-4 | 契約 | bar: R4年度 9月
| 4-5 | 予算要求(R5年度執行予算)
フェーズ５(設計)
| 5-1 | 構築スケジュールの作成
| 5-2 | 要件定義(担当課ヒアリング)
| 5-3 | 基本・詳細設計
フェーズ６(構築)
| 6-1 | 定例会（進捗確認等） | bar: R4年度 11月 to R5年度 6月
| 6-2 | システム構築・カスタマイズ
| 6-3 | データ移行テスト
| 6-4 | テスト環境の動作検証
| 6-5 | データ移行 | bar: R5年度 6月
| 6-6 | 本番環境の動作検証
| 6-7 | 稼働判定 | bar: R5年度 7月
フェーズ7(運用準備-障害認定システム)
| 7-1 | 各種マニュアルの整備
| 7-2 | 設計図書等各種ドキュメントの作成・納品
| 7-3 | クライアント設定
| 7-4 | 職員向け操作研修 | bar: R5年度 7月
| 7-5 | 運用開始(リース開始R5年8月)
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
【凡例】
事業者が実施する業務
市と事業者が実施する業務
市が実施する業務
フェーズの期間
RFI（情報提供依頼）の手続は省略することが可能ですが、RFP（提案依頼）の仕様書の作成のために実施した方がいいと思います。
RFPの仕様書は市が作成するので、世の中にどんな実現方法があるのか情報がなければ作成できません。この情報収集の手段がRFIであり、業者から提供されたRFIの回答を少し加工して、RFPの仕様書に転用することで作業が大幅に低減できます。
RFPは市のプロポーザルに準じた方法で行います。
市のプロポーザルとの違いは次のとおりです。
【RFP（提案依頼）】
導入する機器とシステムと構築業者を決定します。
※リースで導入の場合、構築業者は契約相手でなく契約はリース会社です。
【プロポーザル】
契約相手を決定します。
リースによるシステム調達をプロポーザルにて行う場合は、リース会社と構築業者にタッグを組んでもらう必要があります。
設計～運用準備までのスケジュールは、業者が作成します。
現時点では、市側の想定になります。